## Feuil1
|  | Avril | [29 empty] | Mai | [30 empty] | Juin | [29 empty] | Juillet | [30 empty] | Aout
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
Analyse des exigences | bar: Avril 1 to Avril 3
Strategie de test | bar: Avril 7 to Avril 10
Sprint 1 | Developpement | bar: Avril 7 to Avril 10; Avril 13 to Avril 17; Avril 20 to Avril 24; Avril 27
Conception des tets | bar: Avril 13 to Avril 15
Exécution des tets | bar: Avril 28 to Avril 30; Mai 4
Bilan | bar: Mai 4
Sprint 2 | Développement | bar: Avril 28 to Avril 30; Mai 4 to Mai 7; Mai 11 to Mai 13
Conception des tets | bar: Mai 5 to Mai 7
Exécution des tets | bar: Mai 15; Mai 18 to Mai 20
Bilan | bar: Mai 20
Sprint 3 | Développement | bar: Mai 15; Mai 18 to Mai 22; Mai 26 to Mai 29; Juin 1
Conception de test | bar: Mai 21 to Mai 22; Mai 26
Exécution de test | bar: Juin 2 to Juin 5
Bilan | bar: Juin 5
Sprint 4 | Développement | bar: Juin 2 to Juin 5; Juin 8 to Juin 12; Juin 15 to Juin 16
Conception de test | bar: Juin 8 to Juin 10
Exécution de test | bar: Juin 17 to Juin 19; Juin 22
Bilan | bar: Mai 2 to Mai 3; Juin 22
Sprint 5 | Développement | bar: Mai 2 to Mai 3; Juin 17 to Juin 19; Juin 22 to Juin 26; Juin 29 to Juillet 1
Conception de test | bar: Mai 2 to Mai 3; Juin 23 to Juin 25
Exécution de test | bar: Mai 2 to Mai 3; Juillet 2 to Juillet 3; Juillet 6 to Juillet 7
Bilan | bar: Mai 2 to Mai 3
Sprint 6 | Non regression | bar: Mai 2 to Mai 3; Juillet 10; Juillet 13 to Juillet 16
Bilan | bar: Mai 2 to Mai 3; Juillet 17
Mise en production | bar: Mai 2 to Mai 3; Aout 3